## Sheet1
stt | Nội dung rủi ro | Độ ưu tiên | Thiệt hại chi phí | Thiệt hại lợi ích | Kế hoạch giải quyết
1 | Ốm đau (50%) | 3 | 200$/ngày | 40% | các thành viên khác nâng cao hiệu suất làm thay vị trí đó
2 | Khách hàng chưa nhập thiết bị | 3 | 5$/ ngày | 30% | Thúc giục/ mua mới
3 | Lỗi hư OS | 5 | 500$/ ngày | 60% | chia ra nhiều phương án làm song song
4 | Khách hàng thay đổi yêu cầu thường xuyên | 5 | 500$ /ngày | 70% | Đàm phán xây dựng quy trình cụ thể, thủ tục rõ ràng; có hợp đồng chữ ký từ khách hàng
5 | Nhân sự rời dự án | 4 | 200$/ngày | 50% | Họp mặt thường xuyên, xoay mảng nhân sự vào các công việc khác nhau; có cơ chế lưu trữ, quản lý tất cả các tài liệu; luôn có từ 1-2 nhân sự back up kịp thời
6 | Thiếu nhân sự | 3 | 200$/ngày | 20% | Tuyển mới
7 | Trễ deadine | 5 | 500$/ ngày | 80% | gia tăng nhân lực, tập trung giải quyết vấn đề đang mắc phải, OT
8 | Chức năng phần mềm sai ý khách hàng | 4 | 100$/ ngày | 50% | Phân tích lại yêu cầu theo hướng mới, lập kế hoạch thay đổi và chỉnh sửa lại hệ thống
9 | giao diện không phù hợp | 3 | 100$/ ngày | 30% | tái phân tích yêu cầu người dùng và tạo kịch bản cách dùng, tạo bản mẫu
10 | Kế hoạch triển khai tốn nhiều thời gian, không đủ thời gian hoàn thành sản phẩm | 3 | 200$/ ngày | 50% | Không đi sâu vào các chi tiết không cần thiết.
11 | Nhân sự thiếu kỹ năng, kinh nghiệm | 3 | 50$/ ngày | 10% | tổ chức các buổi họp để củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng cá nhân từng thành viên.
12 | Rào cản ngôn ngữ | 2 | 10$/ ngày | 30% | Thúc đẩy nhân sự, thành viên trau dồi kiến thức về ngôn ngữ chung
13 | yêu cầu vượt khả năng | 2 | 10$/ ngày | 20% | phân tích chi phí/lợi ích => Lọc bớt yêu cầu
14 | …